**DATUM: 05.06.2025 v 10.00 hod**

**ÚČASTNÍCI:** viz prezenční list

**VYHOTOVIL:** Mgr. Eva Rossi, tajemník PSpBB ve spolupráci s Bc. Jelenou Kucielovou

ZÁPIS Z 42. SETKÁNÍ PORADNÍHO SBORU RMB PRO BEZBARIÉROVÉ BRNO

**PROGRAM JEDNÁNÍ:**


1. inkluzivní hřiště Brno – Vinohrady – realizace – návrh bb úpravy k financování v roce 2025
2. schválení Informativní zprávy o činnosti PSpBB za rok 2024
3. vytvoření informační tabule ke znakovému jazyku do parku v Lužánkách (I. Poláček)
4. přístupnost služeb DPMB: konkrétní řešení vybraných bariér pro sluchově a zrakově znevýhodněné cestující (R. Osman)
5. příprava výzkumu veřejných toalet v Brně (R. Osman, L. Hámorová)
6. přehled bb úprav 2025
7. různé.

**PRŮBĚH JEDNÁNÍ:**

Rossi zahájila 42. setkání poradního sboru, nejprve omluvila pana náměstka Chvátala za jeho pozdní příchod a poté seznámila všechny přítomné se změnou programu, který byl rozšířen o bod 1) programu, poté se přistoupilo ke schválení změny programu.

**Návrh usnesení:**

**Poradní sbor RMB pro bezbariérové Brno schvaluje změnu programu 42. setkání PSpBB.**

**Hlasování:**

Přítomní členové PSpBB jednohlasně schválili změnu programu 42. setkání PSpBB.

1. **Inkluzivní hřiště Brno – Vinohrady – realizace – návrh bb úpravy k financování v roce 2025**

Rossi informovala členy PSpBB, že v roce 2024 PSpBB podpořil záměr MČ Brno – Vinohrady na zpracování projektové dokumentace na Inkluzivní hřiště Brno – Vinohrady.

Na základě zpracované PD se obrátila starostka městské části Brno – Vinohrady Mgr. Jitka Ivičičová na PSpBB s žádostí o poskytnutí finančních prostředků na realizaci tohoto hřiště. Náklady na realizaci inkluzivního hřiště jsou projektovou dokumentací vyčísleny na částku 7 622 180,88 Kč. Realizace se předpokládá ve dvou etapách v roce 2025 a 2026 podle dostupných finančních prostředků. V první etapě v roce 2025 by se realizovala hlavní část hřiště např. povrch hřiště, velký herní prvek, houpačka a trampolína, kolotoč.

Vlastní prostředky se v letošním roce předpokládají ve výši 2 417 000,- Kč.

Poradní sbor RMB pro bezbariérové Brno byl požádán o finanční prostředky ve výši 3 000 000,- Kč na realizaci 1. etapy tohoto hřiště.


Komentáře:

Antonovičová: na dětském hřišti by měly toalety rozhodně být

Rossi: na základě diskuse na PSpBB bude MČ Brno-Vinohrady doporučeno, aby zajistila přístup na bb toalety

**Návrh usnesení:**

**Poradní sbor RMB pro bezbariérové Brno podporuje záměr MČ Brno** – **Vinohrady na vybudování bezbariérového a inkluzivního hřiště a navrhuje poskytnutí finančních prostředků do výše 3 000 000,- Kč na realizaci 1. etapy v roce 2025.**

**Hlasování:**

Přítomní členové PSpBB schválili jednohlasně bb úpravu k financování.


1. **Schválení Informativní zprávy o činnosti PSpBB za rok 2024**

Rossi: IZ o činnosti PSpBB byla členům zaslána s předstihem k připomínkování a připomínky byly zapracovány.

Bez komentářů.

**Návrh usnesení:**

**Poradní sbor RMB pro bezbariérové Brno schvaluje znění Informativní zprávy o činnosti PSpBB za rok 2024.**

**Hlasování:**

Přítomní členové PSpBB schválili jednohlasně znění Informativní zprávu o činnosti PSpBB pro RMB.

1. **Vytvoření informační tabule ke znakovému jazyku do parku v Lužánkách (I. Poláček)**

Poláček seznámil všechny účastníky 42. setkání PSpBB s návrhem vytvořit informační tabule do parku v Lužánkách ke znakovému jazyku pro jejich návštěvníky (hlavní symboly českého znakového jazyka). Účelem by byla osvěta se snadno srozumitelnými video ukázkami znakového jazyka s odkazy na QR kód. Na ceduli o rozměru 1x1m by byly znaky např. ahoj, hrát, kamarád, stromy, květiny, balon, jaro, léto, podzim, zima. Předpokládaná částka by nemusela přesáhnout částku 10 tisíc korun. Záleží navrženém na materiálu a počtu kusů cedulí se stojanem.

Prodiskutovat případné umístění cedule se stojanem, jestli u vstupu nebo až u hřiště.



Rovněž pan Poláček navrhnul vytvoření květinového záhonu ve tvaru znaku „I love you“, to by se dalo vytvořit se zahradníky.



Komentáře:

Návrh zaujal všechny členy PSpBB tohoto 42. setkání a snad se podaří zrealizovat.

Koutná: dobrý nápad, předá podnět kolegyni Slavíkové, ale nejprve doporučuje začít s tabulí a následně by se dále řešilo.

Dále bude řešit přímo organizace Unie neslyšících Brno ve spolupráci s VZMB (byly předány kontakty), případně následně se zapojí i PSpBB.

1. **Přístupnost služeb DPMB: konkrétní řešení vybraných bariér pro sluchově a zrakově znevýhodněné cestující (R. Osman)**

Osman seznámil všechny přítomné členy s přístupností služeb DPMB: s konkrétním řešením vybraných bariér pro sluchově a zrakově znevýhodněné cestující. Byla vytvořena databáze bariérových situací, která obsahuje 178 unikátních bariérových situací, z toho 116 bariérových situací pro uživatele se zrakovým znevýhodněním a 62 bariérových situací pro uživatele se sluchovým znevýhodněním. Cílem je zmapovat co největší množství bariérových situací, se kterými se lidí setkávají s těmito některé smyslovým znevýhodněním v městské hromadné dopravě. Více informací je k dispozici na [Variantní řešení bariérových situací pro osoby se smyslovým znevýhodněním v MHD](https://www.bezbarierovebrno.cz/dokument/db-reseni-barierovych-situaci/)

1. **Příprava výzkumu veřejných toalet v Brně**

Osman představil výzkum veřejných toalet v Brně členům PSpBB – jedná se zásadní problém, v rámci projektu budou mapovány veřejné toalety a je možná spolupráce s PSpBB ohledně stanovení parametrů co sledovat i s ohledem na hlavní téma projektu.

Komentáře:

Vrubel: veřejné toalety na Zelňáku jsou hojně využívány

Koutná: nám se osvědčili samoobslužné toalety-zaručená čistota (příklad: na ulici Joštova)

Osman: vytvořit parametry, jak mají vypadat veřejné toalety

1. **Přehled bb úprav 2025**

Rossi seznámila všechny přítomné 42. setkání PSpBB s návrhem bb úpravami 2025 a s jejich postupem řešení. Všechny níže uvedené podněty jsou v řešení.

1. IS 1044 – přístup k domu Oblá – návrh: snížení obrubníku, VP – BKOM: bude upraveno v rámci údržby komunikace
2. IS 1062 – úprava přístupové cesty do Centra léčivých rostlin LF MU (Údolní 527/74) – oprava povrchu, doplnění zábradlí apod. BKOM: zvážit, zda pouze upravit terén a cestu ve stávajícím stavu, popř. zda neupravit trasu cesty tak, aby sklonem vyhovovala jako bb. OD MMB: bude zadána prověřovací studie
3. IS 1096 – bb přístup mezi ul. Okružní a Halasovo nám. (k poliklinice) chybí jakýkoliv bb prvek na schodišti mezi ulicemi Okružní a Halasovo náměstí. MČ: podnět bude prodiskutován na poradě vedení – prostor je součástí území, které se v současné době řeší
4. IS 1097- Zastávky Loosova – oboustranně – chybí zvýšená nástupní hrana-návrh: zvýšení nástup. hrany na min +16 cm, více kontrastní pás, BKOM: prosím o vyjádření OD MMB, zda se neplánuje – požadavek od BKOM na opravu byl z roku 2022, OD MMB: bude zadána prověřovací studie.
5. IS 1098 – Zastávky Haškova – chybí zvýšená nástupní hrana – návrh: zvýšení nást. hrany na min. +16 cm, SP/omezený prostor, BKOM: prosím o vyjádření OD MMB, zda se neplánuje na opravu byl z roku 2022, OD MMB: bude zadána prověřovací studie.
6. IS 1114 – Hradecká – podchod – jedna strana je bariérová – BKOM: domluva s OD na dalším postupu a realizaci (návaznost na další stavby v území), OD MMB: bude zadána prověřovací studie.
7. IS 1145 – Úpravy hmatných dlažeb Netroufalky – schváleno v ZMB – 2025 – zpracování PD, 2026 – realizace.
8. IS 1194 – Lesná, ul. Okružní – chybně řešené bezpečnostní ostrůvky –OD MMB: bude zadána prověřovací studie
9. IS 1219 – Úprava zábradlí v parku Špilberk Návrh: doplnit madlo ve stejné výšce jako je v dolní části, park je ve správě VZMB – podnět byl předán a byla přislíbena úprava
10. **Různé**
11. Hand Media – objekty 2025
12. Divadlo Bolka Polívky (v Bílém domě, oslovili PSpBB)
13. Špilberk – přetočení části videa (oslovili nás, některé části totiž prošli technickými úpravami)
14. Sportovní hala na Vodové (letos je v ní na podzim mistrovství světa ve florbale žen)
15. Nový bazén za Lužánkami (po jednání se Starezem)
16. Vodojemy na Žlutém kopci
17. webinář k zákonu o požadavcích na přístupnost některých výrobků a služeb: Rossi informovala všechny přítomné, že se bude konat webinář k zákonu o požadavcích na přístupnost některých výrobků a služeb, který se bude konat online ve středu 11.června 2025 od 10.00 do 12.00 hod., odkaz na webu bezbarierovebrno.cz
18. podnět na bb úpravu – zrušená zastávka MHD U Křivé borovice – předáno OD MMB k projednání s DPMB
19. Antonovičová v rámci bodu 7 představila:

***1. NAVIGAČNÍ SYSTÉMY***

- žádost odd. správy hradu Špilberk o spolupráci na tvorbě nového informačního systému

- podklady od komerční firmy

- přístupnost pro všechny

- dotaz na Teiresiás a Unii neslyšících

***2.MORAVSKE NÁMĚSTÍ*** – dotaz OD nebezpečné místo pro přecházení pro nevidomé.

- nyní požadavek OD:

* navigace na MP směr park, tj. signální pás s odsazením
* hmatná dlažba: kontrast
* MA: stavba se projektovala i připomínkovala v době platnosti vyhl. 361/2027 Sb., kdy se na místa pro přecházení/MP pohlíželo jako na nebezpečná pro osoby se zrakovým postižením, navádění signálními pásy se neprovádělo. Vizuální kontrast: dle požadavků SPP, v MPR se neprovádí.
* Návrh: řešení musí navrhnout a posoudit projektant včetně případných úprav pro zvýšení bezpečnosti při přecházení

***3. VÝKOPOVÉ PRÁCE*** – ***Údolní***

- opakované stížnosti

- spolupráce s BKOMEM (Ing. Vránová, Ing. Ovesný), jednání 2/2025

Koutná-schůzka 6.6.2025, pořád se to řeší

***4. VELKÁ AKCE – KOLAUDACE***

- Akademické náměstí

- PPO 7,8

- Změny v průběhu stavby, bez konzultací

***5. UŽÍVÁNÍ PROSTŘEDÍ – zahrádky, parkování koloběžek***

- vyhrazení místo pro parkování koloběžek – Šilingrovo náměstí

Komentáře:

Vrubel: je v řešení s firmami

Rossi. koloběžky tvoří překážky, bylo zasláno na Odbor dopravy MMB

***6. LEGISLATIVA*** – ***MMR***

přehled legislativy – v prezentaci

1. Osman: přechod u hotelu Grand je problematický, nerovný povrch

Sedláček: rekonstrukce celého prostoru

**Termín dalšího setkání PS**: **18.** **09**. **2025**, **v zasedací místnosti tajemníka č. 32, Dominikánské nám. 1**